## Bảng kế hoạch
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
|  | Tiến độ hoàn thành |  | >=0% | <=40% | 99%
Thời hạn | 14 | ngày
Phân công | Nội dung | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Deadline | Tiến độ | Phần trăm hoàn thành | Ngày thực tế hoàn thành
Nhiệm vụ 1 | Tạo domain | Nguyễn Trần Thị Kim Thái | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 100% | 100% | 2025-11-04
Nhiệm vụ 2 | Cài đặt Themes + hoàn thiện giao diện cơ bản | Trần Thị Thanh Thảo | 2025-11-09 | 2025-11-11 | 100% | 100% | 2025-11-11
Nhiệm vụ 3 | Tạo trang Giới Thiệu + Tạo danh mục | Trần Thị Thanh Thảo | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 100% | 100% | 2025-11-11
Nhiệm vụ 4 | Lên bài cho Các loại cây đặc biệt | Nguyễn Minh Trường | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 100% | 100% | 2025-11-11
Nhiệm vụ 5 | Lên bài cho Hướng dẫn chăm sóc | Nguyễn Minh Trường | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 100% | 100% | 2025-11-11
Nhiệm vụ 6 | Lên bài cho Trang trí & sáng tạo | Nguyễn Minh Trường | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 100% | 100% | 2025-11-11
Nhiệm vụ 7 | Lên bài cho Giới thiệu & Kiến thức cơ bản | Nguyễn Trần Thị Kim Thái | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 100% | 100% | 2025-11-11
Nhiệm vụ 8 | Lên bài bổ sung cho Hướng dẫn chăm sóc | Nguyễn Trần Thị Kim Thái | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 100% | 100% | 2025-11-11
Nhiệm vụ 9 | Lên bài cho Mua bán & thị trường | Trần Thị Thanh Thảo | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 100% | 100% | 2025-11-11
Nhiệm vụ 10 | Lên bài bổ sung cho Hướng dẫn chăm sóc | Trần Thị Thanh Thảo | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 100% | 100% | 2025-11-11
Nhiệm vụ 11 | Cài plugin tối ưu hóa cho website | Trần Thị Thanh Thảo | 2025-11-11 | 2025-11-16 | 100% | 100% | 2025-11-14
Nhiệm vụ 12 | Tạo trang Liên hệ | Nguyễn Trần Thị Kim Thái | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 100% | 100% | 2025-11-16

## Bảng đánh giá
Người phụ trách | Số nhiệm vụ | Hoàn thành sớm | Đúng hạn | Trễ | Ghi chú
Trần Thị Thanh Thảo | 5 | 4 | 1
Nguyễn Trần Thị Kim Thái | 4 | 4
Nguyễn Minh Trường | 3 | 3