## Sheet1
Bảng kế hoạch SEO cho Blog Tâm lý học
Bước SEO | Mục tiêu | Hoạt động dự kiến | Thời gian dự kiến | Trạng thái | Nhận xét
Bước 1: Phân tích website | Hiểu hiện trạng website | - Kiểm tra cấu trúc web (menu, URL, sitemap) | 2–3 ngày | Đang làm | Đã có Menu cơ bản
|  | - Kiểm tra số lượng bài viết & chất lượng |  |  | Dùng được Mobile-friendly
|  | - Kiểm tra Onpage (title, meta, H1/H2, hình ảnh) |  |  | 2 bài viết hiện tại
|  | - Kiểm tra tốc độ, mobile-friendly |  |  | Sitemap tự tạo
|  | - Kiểm tra backlink |  |  | Onpage chưa tối ưu
|  | - Kiểm tra thứ hạng từ khóa |  |  | Chưa có backlink
PageSpeed trung bình
Thứ hạng từ khóa chưa xác định
Bước 2: Nghiên cứu từ khóa | Xác định từ khóa chính, phụ, long-tail | - Nhóm từ khóa hiện có: | 2–3 ngày | Chưa làm | Các từ khóa hiện có có thể dùng làm từ khóa chính
|  | 1. doi-song → bài viết về cân bằng đời sống |  |  | cho 3 nhóm nội dung. Cần bổ sung từ khóa phụ:
|  | 2. ap-luc-cong-viec, giam-ap-luc-cong-viec → bài viết quản lý stress công việc |  |  | ví dụ “giải tỏa căng thẳng”, “kỹ năng quản lý stress”,
|  | 3. ap-luc-tinh-than → bài viết về áp lực tinh thần nói chung |  |  | “tâm lý công sở”.
- Tìm từ khóa phụ & long-tail liên quan để chèn trong bài
Bước 3: Cấu trúc website | Tối ưu menu, chuyên mục, URL | - Menu & chuyên mục: | 2–3 ngày | Đang làm | Menu hiện tại
|  | “Đời sống” → doi-song |  |  | Chưa có breadcrumb
“Quản lý stress” → ap-luc-cong-viec, giam-ap-luc-cong-viec, ap-luc-tinh-than
- Tạo breadcrumb & sitemap XML
- Tối ưu URL: dùng từ khóa chính
Bước 4: Viết bài chuẩn SEO | Tạo nội dung chất lượng, tối ưu từ khóa | - Viết bài mới theo từ khóa | 1 tuần | Đang làm | Có 2 bài viết hiện tại
|  | - Chèn internal link |  |  | Chưa tối ưu meta, H1/H2
|  | - Chèn hình ảnh, alt text |  |  | Chèn hình ảnh còn ít
|  | - Viết meta description, H1/H2 hợp lý |  |  | Chưa internal link theo từ khóa
Bước 5: Tối ưu onsite | Cải thiện tốc độ & UX | - Tối ưu hình ảnh, plugin | 2–3 ngày | Chưa làm | Mobile-friendly tốt
|  | - Tối ưu PageSpeed, responsive |  |  | PageSpeed trung bình 3–4s
- Kiểm tra liên kết hỏng
Bước 6: Cài đặt công cụ tracking | Theo dõi traffic & hiệu quả SEO | - Cài Google Analytics | 1 ngày | Chưa làm | Chưa cài đặt
- Cài Google Search Console
Bước 7: Quản trị & cập nhật nội dung | Duy trì website & SEO bền vững | - Đăng bài định kỳ | Liên tục (ngắn hạn) | Đang làm | Website hoạt động
|  | - Kiểm tra link, backup, bảo mật |  |  | Chưa lịch đăng bài
Bước 8: Đo lường & cải thiện | Theo dõi hiệu quả & tối ưu | - Kiểm tra thứ hạng từ khóa | 2–3 ngày | Chưa làm | Chưa có dữ liệu GA/GSC
- Theo dõi traffic, CTR
- Điều chỉnh từ khóa, bài viết